## Leyenda
Matriz de trazabilidad TI-Desk · Requisito → Historia → Escenario Gherkin → Caso de prueba → Prueba automatizada
Propietaria: Melisa (Product Owner) · Octubre 2026 · Fuente de los escenarios: Product Backlog priorizado v1.1
Cómo se llena
1. Las columnas H (Caso(s) de prueba) e I (Prueba automatizada) están en azul con fondo amarillo: son las únicas que se editan.
2. La columna H ya viene prellenada con los CP del Plan de pruebas v1 de Brenda (CP-001 a CP-048). Si un escenario tiene varios, se separan con coma; una celda vacía es un hueco de cobertura.
3. En I se anota la clase y el método de la prueba automatizada, cuando exista. Todavía está vacía porque las pruebas se escriben a lo largo de los sprints.
5. La columna Observación señala los huecos de cobertura y las diferencias entre el plan y el backlog.
4. La columna Estado y la hoja Resumen se calculan solas; no se editan.
Ejemplo de llenado (no es un dato real)
Escenario "Registro exitoso" (RF-01, HU-01) → H: CP-001, CP-002 · I: AuthControllerTest.registroExitoso
Supuestos
• Un escenario cuenta como "con caso de prueba" cuando H no está vacía, y como "automatizado" cuando I no está vacía.
• La columna Tipo (Positivo / Negativo) la asignó la PO. Los escenarios que devuelven una lista vacía o restringen permisos por diseño se clasificaron según su resultado esperado; se pueden reclasificar.
• "Parcial (v0.5.0)" incluye RF-01 a RF-08, RF-10, RF-11 y RF-13, según el anteproyecto.
• HU-09 se dividió en HU-09a, HU-09b y HU-09c en el Backlog v1.1; las tres corresponden a RF-13.
• Criterio de aceptación para el parcial: cada requisito M y S con al menos una prueba automatizada (anteproyecto, sección 8).

## Trazabilidad
Requisito | Historia | Prio. | Sprint | Dueño de la historia | Escenario Gherkin (Backlog v1.1) | Tipo | Caso(s) de prueba (CP) | Prueba automatizada | Estado | Observación
RF-01 | HU-01 | M | 1 | Sashi | Registro exitoso | Positivo | CP-001 |  | Con caso, sin automatizar
RF-01 | HU-01 | M | 1 | Sashi | Correo duplicado | Negativo | CP-002 |  | Con caso, sin automatizar | El CP-002 dice "409 o 400"; el backlog exige 409. Pedir a Brenda que lo precise.
RF-01 | HU-01 | M | 1 | Sashi | Datos inválidos | Negativo | CP-003 |  | Con caso, sin automatizar
RF-02 | HU-02 | M | 1 | Sashi | Login correcto | Positivo | CP-004 |  | Con caso, sin automatizar
RF-02 | HU-02 | M | 1 | Sashi | Credenciales incorrectas | Negativo | CP-005 |  | Con caso, sin automatizar
RF-02 | HU-02 | M | 1 | Sashi | Token vencido | Negativo | CP-006 |  | Con caso, sin automatizar
RF-03 | HU-03 | M | 1 | Sashi | Cambiar rol | Positivo | CP-007 |  | Con caso, sin automatizar
RF-03 | HU-03 | M | 1 | Sashi | Desactivar usuario | Positivo | CP-009 |  | Con caso, sin automatizar
RF-03 | HU-03 | M | 1 | Sashi | Sin permiso | Negativo | CP-008 |  | Con caso, sin automatizar
RF-04 | HU-04 | M | 1 | Ulises | Creación exitosa | Positivo | CP-010, CP-012 |  | Con caso, sin automatizar | CP-012 cubre folios únicos.
RF-04 | HU-04 | M | 1 | Ulises | Ticket ligado a un activo | Positivo | CP-040 |  | Con caso, sin automatizar
RF-04 | HU-04 | M | 1 | Ulises | Campos obligatorios faltantes | Negativo | CP-011 |  | Con caso, sin automatizar
RF-04 | HU-04 | M | 1 | Ulises | Activo inexistente | Negativo |  |  | Sin caso de prueba | SIN CASO DE PRUEBA: pedir a Brenda un CP nuevo.
RF-04 | HU-04 | M | 1 | Ulises | Activo dado de baja (por confirmar con Ulises) | Negativo |  |  | Sin caso de prueba | SIN CASO DE PRUEBA: regla por confirmar con Ulises antes de pedir el CP.
RF-05 | HU-05 | M | 1 | Ulises | Visibilidad del usuario | Positivo | CP-013 |  | Con caso, sin automatizar
RF-05 | HU-05 | M | 1 | Ulises | Visibilidad del técnico | Positivo | CP-014 |  | Con caso, sin automatizar
RF-05 | HU-05 | M | 1 | Ulises | Filtros y paginación | Positivo | CP-015 |  | Con caso, sin automatizar
RF-05 | HU-05 | M | 1 | Ulises | Ticket ajeno | Negativo | CP-016 |  | Con caso, sin automatizar
RF-06 | HU-06 | M | 2 | Ulises | Asignación por el administrador | Positivo | CP-017 |  | Con caso, sin automatizar
RF-06 | HU-06 | M | 2 | Ulises | Autoasignación | Positivo | CP-018 |  | Con caso, sin automatizar
RF-06 | HU-06 | M | 2 | Ulises | Conflicto de asignación simultánea | Negativo | CP-019 |  | Con caso, sin automatizar
RF-06 | HU-06 | M | 2 | Ulises | Usuario sin permiso | Negativo | CP-042 |  | Con caso, sin automatizar | Cubierto por la prueba transversal de roles; conviene un CP específico.
RF-07 | HU-07 | M | 2 | Ulises | Comentario público | Positivo | CP-020 |  | Con caso, sin automatizar
RF-07 | HU-07 | M | 2 | Ulises | Comentario interno | Positivo | CP-021 |  | Con caso, sin automatizar
RF-07 | HU-07 | M | 2 | Ulises | Ticket ajeno | Negativo |  |  | Sin caso de prueba | SIN CASO DE PRUEBA: el CP-016 cubre el detalle, no el comentario.
RF-08 | HU-08 | M | 2 | Ulises | Transición válida | Positivo | CP-022 |  | Con caso, sin automatizar
RF-08 | HU-08 | M | 2 | Ulises | Transición no permitida | Negativo | CP-023 |  | Con caso, sin automatizar
RF-08 | HU-08 | M | 2 | Ulises | Estados finales | Negativo | CP-024 |  | Con caso, sin automatizar
RF-08 | HU-08 | M | 2 | Ulises | Técnico no asignado | Negativo | CP-025 |  | Con caso, sin automatizar | El CP-025 habla de "rol no autorizado"; precisar el caso del técnico sin asignación.
RF-13 | HU-09a | M | 2 | Melisa | Alta de activo | Positivo | CP-034 |  | Con caso, sin automatizar
RF-13 | HU-09a | M | 2 | Melisa | Edición de activo | Positivo | CP-036 |  | Con caso, sin automatizar
RF-13 | HU-09a | M | 2 | Melisa | Etiqueta duplicada | Negativo | CP-035 |  | Con caso, sin automatizar | El CP-035 dice "409 o 400"; el backlog exige 409.
RF-13 | HU-09a | M | 2 | Melisa | Datos inválidos | Negativo |  |  | Sin caso de prueba | SIN CASO DE PRUEBA: pedir CP de validación del alta.
RF-13 | HU-09a | M | 2 | Melisa | Responsable inexistente | Negativo |  |  | Sin caso de prueba | SIN CASO DE PRUEBA.
RF-13 | HU-09a | M | 2 | Melisa | Sin permiso de escritura | Negativo | CP-039, CP-042 |  | Con caso, sin automatizar | El CP-039 cubre al TECNICO; el USUARIO queda en la prueba transversal.
RF-13 | HU-09b | M | 2 | Melisa | Baja lógica | Positivo | CP-037 |  | Con caso, sin automatizar | El CP-037 dice "inactivo"; el estado es BAJA. Unificar el término.
RF-13 | HU-09b | M | 2 | Melisa | Baja por edición no permitida | Negativo |  |  | Sin caso de prueba | SIN CASO DE PRUEBA.
RF-13 | HU-09b | M | 2 | Melisa | Activo inexistente | Negativo |  |  | Sin caso de prueba | SIN CASO DE PRUEBA.
RF-13 | HU-09b | M | 2 | Melisa | Sin permiso | Negativo | CP-042 |  | Con caso, sin automatizar | Cubierto por la prueba transversal de roles.
RF-13 | HU-09c | M | 2 | Melisa | Búsqueda | Positivo | CP-038 |  | Con caso, sin automatizar
RF-13 | HU-09c | M | 2 | Melisa | Listado sin bajas | Positivo |  |  | Sin caso de prueba | SIN CASO DE PRUEBA.
RF-13 | HU-09c | M | 2 | Melisa | Técnico en modo lectura | Positivo | CP-039 |  | Con caso, sin automatizar
RF-13 | HU-09c | M | 2 | Melisa | Sin resultados | Positivo |  |  | Sin caso de prueba | SIN CASO DE PRUEBA.
RF-13 | HU-09c | M | 2 | Melisa | Activo inexistente | Negativo |  |  | Sin caso de prueba | SIN CASO DE PRUEBA.
RF-13 | HU-09c | M | 2 | Melisa | Sin permiso | Negativo | CP-042 |  | Con caso, sin automatizar | Cubierto por la prueba transversal de roles.
RF-10 | HU-10 | M | 3 | Fernando | Cálculo al crear | Positivo | CP-026, CP-028 |  | Con caso, sin automatizar | CP-028 verifica que se use la tabla politica_sla.
RF-10 | HU-10 | M | 3 | Fernando | Recalculo por cambio de prioridad | Positivo | CP-027 |  | Con caso, sin automatizar
RF-10 | HU-10 | M | 3 | Fernando | Zona horaria | Positivo | CP-033 |  | Con caso, sin automatizar
RF-10 | HU-10 | M | 3 | Fernando | Prioridad sin política | Negativo | CP-011 |  | Con caso, sin automatizar | Cobertura parcial: el CP-011 valida prioridad inválida al crear el ticket.
RF-11 | HU-11 | M | 3 | Fernando | Ticket vencido | Positivo | CP-029, CP-032 |  | Con caso, sin automatizar
RF-11 | HU-11 | M | 3 | Fernando | Ticket en riesgo | Positivo | CP-031 |  | Con caso, sin automatizar
RF-11 | HU-11 | M | 3 | Fernando | Ticket terminado | Negativo | CP-030 |  | Con caso, sin automatizar
RF-09 | HU-12 | S | 4 | Fernando | Cierre por confirmación | Positivo |  |  | Sin caso de prueba | Fuera del Plan de pruebas v1 (parcial); se cubre para v1.0.0.
RF-09 | HU-12 | S | 4 | Fernando | Cierre automático | Positivo |  |  | Sin caso de prueba | Fuera del Plan de pruebas v1 (parcial); se cubre para v1.0.0.
RF-09 | HU-12 | S | 4 | Fernando | Confirmación fuera de estado | Negativo |  |  | Sin caso de prueba | Fuera del Plan de pruebas v1 (parcial); se cubre para v1.0.0.
RF-09 | HU-12 | S | 4 | Fernando | Ticket ajeno | Negativo |  |  | Sin caso de prueba | Fuera del Plan de pruebas v1 (parcial); se cubre para v1.0.0.
RF-12 | HU-13 | S | 4 | Fernando | Cambio de estado | Positivo |  |  | Sin caso de prueba | Fuera del Plan de pruebas v1 (parcial); se cubre para v1.0.0.
RF-12 | HU-13 | S | 4 | Fernando | Asignación o vencimiento | Positivo |  |  | Sin caso de prueba | Fuera del Plan de pruebas v1 (parcial); se cubre para v1.0.0.
RF-12 | HU-13 | S | 4 | Fernando | Falla del servidor de correo | Negativo |  |  | Sin caso de prueba | Fuera del Plan de pruebas v1 (parcial); se cubre para v1.0.0.
RF-14 | HU-14 | S | 4 | Melisa | Historial de fallas | Positivo |  |  | Sin caso de prueba | Fuera del Plan de pruebas v1 (parcial); se cubre para v1.0.0.
RF-14 | HU-14 | S | 4 | Melisa | Activo sin tickets | Positivo |  |  | Sin caso de prueba | Fuera del Plan de pruebas v1 (parcial); se cubre para v1.0.0.
RF-14 | HU-14 | S | 4 | Melisa | Activo inexistente | Negativo |  |  | Sin caso de prueba | Fuera del Plan de pruebas v1 (parcial); se cubre para v1.0.0.
RF-14 | HU-14 | S | 4 | Melisa | Sin permiso | Negativo |  |  | Sin caso de prueba | Fuera del Plan de pruebas v1 (parcial); se cubre para v1.0.0.
RF-15 | HU-15 | S | 4 | Yahir | Indicadores por periodo | Positivo |  |  | Sin caso de prueba | Fuera del Plan de pruebas v1 (parcial); se cubre para v1.0.0.
RF-15 | HU-15 | S | 4 | Yahir | Sin permiso | Negativo |  |  | Sin caso de prueba | Fuera del Plan de pruebas v1 (parcial); se cubre para v1.0.0.
RF-16 | HU-16 | S | 5 | Yahir | Métricas disponibles | Positivo |  |  | Sin caso de prueba | Fuera del Plan de pruebas v1 (parcial); se cubre para v1.0.0.
RF-16 | HU-16 | S | 5 | Yahir | Tablero | Positivo |  |  | Sin caso de prueba | Fuera del Plan de pruebas v1 (parcial); se cubre para v1.0.0.
RF-16 | HU-16 | S | 5 | Yahir | Servicio no saludable | Negativo |  |  | Sin caso de prueba | Fuera del Plan de pruebas v1 (parcial); se cubre para v1.0.0.
RF-17 | HU-17 | C | 6 | Fernando | Pausa y reanudación | Positivo |  |  | Sin caso de prueba | Fuera del Plan de pruebas v1 (parcial); se cubre para v1.0.0.
RF-17 | HU-17 | C | 6 | Fernando | Ticket que no está en espera | Negativo |  |  | Sin caso de prueba | Fuera del Plan de pruebas v1 (parcial); se cubre para v1.0.0.
RF-18 | HU-18 | C | 6 | Ulises | Reapertura dentro del plazo | Positivo |  |  | Sin caso de prueba | Fuera del Plan de pruebas v1 (parcial); se cubre para v1.0.0.
RF-18 | HU-18 | C | 6 | Ulises | Fuera del plazo | Negativo |  |  | Sin caso de prueba | Fuera del Plan de pruebas v1 (parcial); se cubre para v1.0.0.

## Resumen
Requisito | Historias | Prio. | Parcial (v0.5.0) | Escenarios | Positivos | Negativos | Con CP | Automatizados | % con CP | Alerta
RF-01 | HU-01 | M | Sí | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 100% | OK
RF-02 | HU-02 | M | Sí | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 100% | OK
RF-03 | HU-03 | M | Sí | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 100% | OK
RF-04 | HU-04 | M | Sí | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 60% | Faltan casos de prueba
RF-05 | HU-05 | M | Sí | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 100% | OK
RF-06 | HU-06 | M | Sí | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 100% | OK
RF-07 | HU-07 | M | Sí | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 66.67% | Faltan casos de prueba
RF-08 | HU-08 | M | Sí | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 100% | OK
RF-09 | HU-12 | S | No | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0% | Faltan casos de prueba
RF-10 | HU-10 | M | Sí | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 100% | OK
RF-11 | HU-11 | M | Sí | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 100% | OK
RF-12 | HU-13 | S | No | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0% | Faltan casos de prueba
RF-13 | HU-09a, HU-09b, HU-09c | M | Sí | 16 | 7 | 9 | 9 | 0 | 56.25% | Faltan casos de prueba
RF-14 | HU-14 | S | No | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0% | Faltan casos de prueba
RF-15 | HU-15 | S | No | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | Faltan casos de prueba
RF-16 | HU-16 | S | No | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0% | Faltan casos de prueba
RF-17 | HU-17 | C | No | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | Faltan casos de prueba
RF-18 | HU-18 | C | No | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | Faltan casos de prueba
Total |  |  |  | 72 | 37 | 35 | 42 | 0 | 58.33%
Solo parcial (v0.5.0) |  |  |  | 52 | 26 | 26 | 42 | 0 | 80.77%

## CP transversales
CP | Caso | Resultado esperado | Requisito no funcional (SRS sección 5)
CP-041 | Cada endpoint de /api/v1 sin token | 401 (excepto registro y login) | Seguridad: autorización por rol en cada endpoint
CP-042 | Cada endpoint con un rol sin permiso | 403 | Seguridad: autorización por rol en cada endpoint
CP-043 | Respuestas de error | Formato application/problem+json | Compatibilidad: contrato de la API y convenciones de error
CP-044 | Logs de login y registro | Sin contraseñas ni tokens | Operabilidad: logs sin datos sensibles
CP-045 | Repositorio | Sin secretos (escaneo en CI) | Seguridad: sin secretos en el repositorio
CP-046 | docker compose up en máquina limpia | App, BD y Mailpit levantan | Portabilidad
CP-047 | GET /actuator/health | UP | Fiabilidad: healthcheck
CP-048 | Migraciones Flyway en BD vacía | Se aplican V1..Vn y Hibernate validate no reporta diferencias | Fiabilidad / Mantenibilidad: migraciones versionadas